ДОГОВОР № ______

на строительно-монтажные работы

г.Уфа

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании_____________, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ВЫРАЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

  - Рабочая площадка.

«Рабочая площадка» означает переданный Заказчиком Подрядчику на период до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию участок для выполнения всех работ, определенных в данном Договоре, размещения всех необходимых сооружений, строительной техники, мест для складирования материалов.

  - Временное сооружение.

«Временное сооружение» означает сооружение любого типа, временно устанавливаемое на рабочей площадке и принадлежащее Подрядчику, необходимое для выполнения и завершения работ, которое после завершения работ разбирается и вывозится за пределы рабочей площадки.

1.3.	Строительная техника.

«Строительная техника» означает любые виды механизмов, оборудования и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ и принадлежащие Подрядчику, но не предназначенные для включения в объем работ и поставок.

1.4.	Согласование или утверждение.

Согласование или утверждение означает подтверждение в письменной форме, выданное Заказчиком или Подрядчиком, или их уполномоченными представителями, в пределах своей компетенции по выполнению условий настоящего Договора.

1.5.	Проект или проектная документация.

«Проектная документация» означает ПД, разработанную Подрядчиком в соответствии со СНиП, ГОСТ, ТУ, согласованную с заинтересованными и надзорными органами, прошедшую экспертизу и утвержденную Заказчиком.

1.6.	Исполнительная документация.

«Исполнительная документация» означает полный комплект рабочей документации, выполненный Подрядчиком и откорректированный в соответствии с фактически выполненными работами, с актами индивидуального испытания систем, оборудования, актами на скрытые работы, с приложением подтверждающих документов.

1.7.	Скрытые работы.

«Скрытые работы» означает работы, выполненные Подрядчиком и скрываемые последующими строительными или монтажными работами, наличие, количество, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных и монтажных работ.

1.8.	Акт выполненных работ.

«Акт выполненных работ» означает акт по форме КС-2, оформленный на основании Договорной стоимости, подтверждающий стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ и являющийся основанием для выставляемых Подрядчиком счетов и иных платежных документов. На основании актов выполненных работ составляется справка по форме КС-3.

1.9.	Акт сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию (акт приемочной комиссии).

«Акт сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию» означает акт по форме КС-11 / ОС-П / иная форма акта (КС-11 оформляется в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для осуществления которых требуется получение разрешения на строительство; ОС-П оформляется в случае, если Объект является результатом выполнения работ, для осуществления которых не требуется получение разрешения на строительство), подписанный приемочной комиссией, назначенной Заказчиком в соответствии с законодательством РФ, о завершении Подрядчиком всех работ по Договору, испытания оборудования и готовности к эксплуатации.

1.10.	Гарантийная эксплуатация.

«Гарантийная эксплуатация» означает беспрерывное функционирование Объекта с получением требуемых результатов, предусмотренных проектом, в период гарантийного срока с момента утверждения акта приемочной комиссии, при условии обеспечения Заказчиком нормальной эксплуатации.

1.11.	Уполномоченный Заказчика (Уполномоченный представитель).

«Уполномоченный Заказчика» означает лицо, назначаемое Заказчиком на период до окончательной приемки Объекта для контроля, координации работ и совместного решения административных и технических вопросов с уполномоченным Подрядчика в пределах предоставленных ему полномочий.

1.12.	Уполномоченный Подрядчика (Уполномоченный представитель).

«Уполномоченный Подрядчика» означает лицо, назначаемое Подрядчиком на период до окончательной приемки Объекта для контроля, координации работ и совместного решения административных и технических вопросов с уполномоченным Заказчика в пределах предоставленных ему полномочий.

1.13.    Отложенный платеж.

Способ обеспечения обязательств подрядчика, сумма из Договорной Цены, которая удерживается Заказчиком для целей возмещения и оплаты возможных расходов по устранению недостатков в Работах.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ______________________________________________________ (далее – Объект) в объеме и сроки, предусмотренные Приложением №1 (Техническое задание), Приложением №3 (График выполнения работ), Приложением №4 (Ведомость объемов работ), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, определенном настоящим Договором.

  - Договором предусмотрено выполнение следующих работ:

2.2.1. Выполнение проектных/изыскательских/проектных и изыскательских работ согласно Приложению №1 к Договору.

2.2.2. Поставка оборудования и материалов.

2.2.3. Выполнение строительно-монтажных работ.

2.2.4. Пуско-наладочные работы.

2.2.5. Сдача Заказчику объекта в промышленную эксплуатацию.

3. ЗАВЕРЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

3.1.	В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора:

- Подрядчик имеет все необходимые в соответствии с законодательством согласования и разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных с исполнением условий настоящего договора, включая разрешения государственных органов и органов местного самоуправления;

- Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников;

- Подрядчик выполняет взятые обязательства по настоящему договору с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства, в том числе антикоррупционного;

- Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания;

- Право нахождения Подрядчика по адресу его государственной регистрации подтверждается соответствующими документами (документами о праве собственности, договором аренды и т.д.);

- Подрядчик   является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает:

1) что чистые активы Подрядчика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала;

2) Подрядчик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению;

3) Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом;

4) в отношении Подрядчика не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;

5) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Подрядчика заявление о признании его банкротом;

- Деятельность Подрядчика не является убыточной по данным его бухгалтерской или налоговой отчетности в течение двух и более календарных лет;

- В Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует информация о недостоверных сведениях в отношении Подрядчика;

- В реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отсутствует информация о Подрядчике;

- Лицо, указанное Подрядчиком в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, отсутствует в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС России;

- В реестре недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта, размещенного на сайте ФАС России, отсутствует информация о Подрядчике;

- Отсутствуют факты приостановления операций по банковским счетам Подрядчика;

- Отсутствуют негативные факты о деятельности Подрядчика (отсутствие информации о двух и более исполнительных производствах в течение последнего года на сервисе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России (не учитываются исполнительные производства за административные правонарушения в области дорожного движения); отсутствие у Подрядчика негативной арбитражной практики за последние 3 года  (учитываются решения, вступившие в законную силу, не в пользу Подрядчика по искам  о недобросовестном исполнении договоров и/или об отказе от исполнения обязательств по договорам);

- работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

- Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

- Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Подрядчик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;

- обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Подрядчиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Подрядчик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Подрядчик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

Заказчик полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Заказчика существенное значение.

3.2. 	В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п.3.1. Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Подрядчик дает заверения в

п.3.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Подрядчик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3.	Возмещение имущественных потерь

В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется возместить Заказчику полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с искажением Подрядчиком сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Подрядчика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Заказчика вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),

либо в порядке статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации от налогового органа получено мотивированное мнение с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм пеней (далее –«Мотивированное мнение»);

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Заказчика в безакцептном порядке или перечислены Заказчиком добровольно (вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком) в соответствии с решением налогового органа или по мотивированному мнению налогового органа.

Размер имущественных потерь Заказчика определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Заказчику в связи с эпизодами, связанными с Подрядчиком, или уплаченного Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс

- суммы начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс

- штрафов, начисленных Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Подрядчик возмещает Заказчику указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из причитающихся платежей Подрядчику по договору, а также из иных расчетов по любым сделкам с Подрядчиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

3.4.  Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

3.4.1.  При получении в порядке статьи 100, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Подрядчика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Подрядчика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

3.4.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Заказчика письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, а также имеющиеся документы/информацию, подтверждающие необоснованность претензий налогового органа, указанных в Выписке,  которые Заказчик обязан учесть при представлении Возражений в налоговый орган в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

В случае непредставления Подрядчиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Подрядчика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

3.5. 	Заказчик вправе потребовать с Подрядчика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п.3.3. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет  после окончания срока действия Договора.

3.6.	Заключая настоящий договор Подрядчик исходит из того, что он осведомлён о том, что Заказчик, являясь  поставщиком электрической энергии и мощности генерирующих объектов, в том числе модернизированных, на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее ОРЭМ)  имеет повышенные обязательства, вытекающие из договоров, заключенных на ОРЭМ (включая договоры купли-продажи (поставки), конкурентного отбора мощности объектов модернизации и иные договоры, заключаемые на ОРЭМ по Объекту,  на котором Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом настоящего договора)   и о повышенном размере убытков Заказчика при нарушении условий названных договоров по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств, а также об установлении в связи с этим повышенного размера штрафных санкций за неисполнение, некачественное либо несвоевременное исполнение  настоящего договора подряда (п.п. 15.2, 15.2.1. настоящего Договора).

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.    Не применяется.

5. СУММА ДОГОВОРА (стоимость работ)

5.1.	Общая предельная стоимость работ по настоящему договору составляет _______________________________________________, а именно:

5.1.1.	Стоимость проектных/изыскательских/проектных и изыскательских работ, указанных в п. 2.2.1. договора, составляет ________________________________ и определена Приложением №2 (Смета на разработку проектной документации по _____________________________________).

5.1.2.	Стоимость поставки оборудования, материалов и выполнения работ по п.п. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 настоящего Договора составляет ориентировочно ___________________________________ и окончательно определяется сметными расчетами (уточняющими сметами) по результатам разработки проектной документации.

5.2.	По результатам разработки проектной документации составляются сметы/уточняющие сметы на каждый вид/объем работ (за исключением проектных/изыскательских/проектных и изыскательских работ) в соответствии с Приложением №1 к договору (Техническое задание). Сумма всех уточняющих смет с учетом смет на проектные/изыскательские/проектные и изыскательские работы не может превышать предельной стоимости работ, указанной в п.5.1. договора.  Уточняющие сметы являются приложением к договору с момента их подписания сторонами.  При этом дополнительное соглашение сторонами не оформляется.

5.3.	Сумма договора включает: стоимость поставки на Объект и  доставки к месту выполнения работ всех необходимых материалов и оборудования, стоимость погрузо-разгрузочных Работ, транспортных расходов, командировочные расходы, расходы на страхование, все налоги, стоимость всех Работ по Договору, прибыль Подрядчика, а также все издержки, в т.ч. связанные с оформлением документации, и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.	Сроки начала и окончания этапов работ определены Приложением №3 (График выполнения работ по _____________________________________________).

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1.	Обеспечение работ оборудованием и материалами осуществляет Подрядчик. По согласованию сторон возможно производить обеспечение работ оборудованием и материалами Заказчика. При этом материалы, изделия и конструкции, передаются Подрядчику по доверенности по форме №М-2 и накладной по форме №М-15. Подрядчик в свою очередь должен предоставить Заказчику отчет по использованию давальческих материалов.

7.1.1.	Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса МТР на Объект Заказчика в необходимом количестве не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала Работ.

7.2.	Подрядчик обеспечивает своими силами доставку грузов на объект и его разгрузку своими силами, непосредственно необходимых для выполнения работ, предусмотренных договором.

7.3.	Сторона, поставляющая материалы, запасные части и комплектующие изделия, предоставляет другой стороне сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество, или документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных частей. Документы и паспорта представляются на русском языке. При непредоставлении указанной документации вторая сторона вправе приостановить работы с возложением ответственности за простой на первую сторону, поставляющую материалы, запасные части и пр.

7.4.	Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

8. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:

8.1.	Обеспечить разгрузку и установку оборудования согласно проекту.

8.2.	Для производства работ обеспечить на площадке необходимые и согласованные с Заказчиком грузоподъемные механизмы.

8.3.	Выполнить все работы по настоящему Договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию согласно техническому заданию.

8.4.		Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и действующими нормами, и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при условии его правильной эксплуатации Заказчиком в течение гарантийного срока.

8.5.	Обеспечить в ходе выполнения работ на объекте необходимые 
мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории рабочей площадки, охране окружающей среды.

8.6.	Обеспечить во время проведения работ содержание и уборку рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.7.	Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.8.	При готовности Объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

8.9.	Своевременно оформлять акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 и предъявлять их к оплате Заказчику не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

В случае поэтапного выполнения работ, Подрядчик обязуется оформлять акты приемки выполненных работ по завершению каждого этапа и предъявлять их Заказчику для оформления и оплаты.

8.10.	Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании совместно с Заказчиком.

8.11.	Немедленно известить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, создающих невозможность дальнейшего производства работ или завершения этих работ в срок.

8.12.	Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

8.13.	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения работ, за свой счет и своими силами вывезти за пределы станции, принадлежащие ему механизмы, оборудование, транспортные средства, инструменты и строительный мусор.

8.14.	Подрядчик несёт риск случайной гибели или повреждения Объекта с момента передачи его по наряду и до сдачи результата работ Заказчику по акту сдачи-приемки.

8.15.	Подрядчик обязуется выполнить за свой счет все работы по ликвидации аварий и брака, возникших при выполнении работ по вине Подрядчика, в том числе возместить ущерб, причиненный имуществу Заказчика и третьих лиц. Возмещение ущерба осуществляется в течение одной недели после предъявления претензии Заказчиком.

8.16.	Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно требованиям, указанным в действующих на территории Российской Федерации в области электроэнергетики и/или строительства нормативных документах по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

8.17.	Персонал Подрядчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности с отметкой о прохождении медицинского осмотра. Право допуска к выполнению поручаемых Работ в соответствии с настоящим Договором должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

8.18.	Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

8.19.	Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (в Местах производства Работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

8.20.	Не допускать проноса и нахождения на территорию Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Заказчика.

8.21.	Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.

8.22.	При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, установленные Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

8.23.	При выявлении Подрядчиком нарушений внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, установленные Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности персоналом Подрядчика, последний не вправе предъявлять претензии Заказчику.

8.24.	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

Соблюдать требования Экологической политики ООО «БГК» и других локальных нормативных актов Заказчика, Приложения №5 (Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности).

Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего договора у него имеются в наличии копии указанных нормативных актов в бумажном и/или электронном виде.

8.25.	Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и другого природоохранного законодательства, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации.

8.26.	Подрядчик или привлеченный Подрядчиком Субподрядчик является образователем и собственником отходов, образующихся в результате его деятельности (выполнения работ) по настоящему Договору на объекте Заказчика вне зависимости от срока давности оказанных услуг (выполненных работ), даже в случае, если материалы, применявшиеся при выполнении работ, находились в собственности Заказчика или иного лица, не осуществляющего выполнение работ. При этом: всё демонтированное оборудование, лом чёрного и цветного металла, отработанные масла, после исполнения обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика.

8.27.	Подрядчик обязан обеспечить (своими силами или с привлечением иных лиц, имеющих необходимые лицензии) своевременный вывоз отходов, образующихся при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, за пределы производственной площадки Заказчика и их дальнейшее законное удаление (утилизацию, обезвреживание, размещение – по усмотрению Подрядчика).

Расходы Подрядчика, связанные с исполнением данной обязанности, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду в случае размещения отходов, включены в стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору.

Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями, имеющими право осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию и/или размещению отходов, образованных при исполнении обязательств Подрядчиком.

8.28.	Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком. Накопление отходов, образующихся при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Подрядчиком в контейнерах, принадлежащих Подрядчику или заказанных Подрядчиком (Заказчик не занимается обеспечением Подрядчика контейнерами для накопления отходов). Не допускается накопление Подрядчиком отходов вне контейнеров.

8.29.	Без дополнительного запроса Заказчика Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Заказчику:

1) информацию об отходах, образованных в течение отчетного квартала при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, в следующем объеме:

- наименования видов отходов;

-  количество отходов (в тоннах или килограммах).

2) копии документов, подтверждающих фактическую утилизацию, обезвреживание, размещение отходов (договоры, акты; лицензии при удалении отходов I-IVклассов опасности и т.п.).

8.30.	По окончанию Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов.

8.31.	Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.

8.32.	Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.

8.33.	Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемыми им субподрядчиками.

8.34.	Подрядчик обязуется осуществлять удаление отходов (мусор от сноса и разборки зданий несортированный; лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий), образующихся при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, путем переработки (утилизации) с использованием специальных установок для утилизации отходов на территории филиалов Заказчика и (или) на территории Подрядчика (Субподрядчика).

Установки для утилизации отходов предоставляет Подрядчик. Расходы Подрядчика, связанные с предоставлением и эксплуатацией специальных установок для утилизации отходов, учтены при формировании стоимости работ Подрядчика по настоящему Договору.

Лицо, фактически осуществляющее утилизацию отходов I-IV классов опасности, должно иметь соответствующую лицензию.

В результате осуществления Подрядчиком переработки (утилизации) отходов должен производиться продукт: щебень.

Право собственности на щебень, произведенный в результате утилизации отходов, принадлежит Подрядчику.

Отходы, образуемые при эксплуатации специальных установок для утилизации отходов (отсев и т.п.) Стороны признают образованными в процессе осуществления деятельности Подрядчика либо привлеченного Подрядчиком Субподрядчика; право собственности на такие отходы принадлежит Подрядчику либо привлеченному Подрядчиком Субподрядчику.

8.35.	Всё демонтированное оборудование из чёрного и цветного металла, кирпич, блоки бетонные б/у, плиты перекрытия б/у, пригодные для повторного использования после исполнения обязательств по договору, являются собственностью Заказчика и передаются на склад Заказчика. Утилизируемое и не утилизируемое оборудование и материалы оформляются соответствующим актом.

8.36.	Нарушение Подрядчиком, как законодательных природоохранных требований, так и локальных документов Заказчика или условий настоящего договора будет рассматриваться как грубое нарушение или невыполнение условий настоящего договора и даёт право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размерах, предусмотренных договором.

8.37.	Подрядчик обязуется при получении от Заказчика в письменной форме приглашения к участию в расследовании аварии, в причинах которой предполагаются  дефекты монтажа или ремонта (изготовления, строительства), допущенные в результате действий и (или) бездействия персонала Подрядчика, в течение трех рабочих дней с даты получения приглашения направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя для участия в работе комиссии по расследованию причин указанной аварии в соответствии с  Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 N 846 (п.13).

8.38.	Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору, которые составляют 50% всего объема работ и более (в том числе в совокупности по всем привлекаемым субподрядчикам).

8.39.	До начала производства работ Подрядчик обязан:

-  согласовать с заказчиком условия и возможность привлечения любого субподрядчика с указанием поручаемого такому субподрядчику объема работ, в том числе в случае изменения их состава по сравнению с представленным им в заявке на проведение закупки;

- в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договоров (документов, дополняющих, изменяющих, прекращающих договоры) с субподрядчиками представить копии этих договоров (документов, дополняющих, изменяющих, прекращающих договоры) Заказчику.

8.40.	Заказчик вправе не допускать к выполнению работ представителей (работников) субподрядчика, привлеченного Подрядчиком с нарушением требований договора (без согласования с Заказчиком и на объем работ, который превышает 50% всего объема работ, без предоставления копий договора с субподрядчиком).

8.41.	Подрядчик обязан получать письменное согласие Заказчика на уступку, перепоручение или передачу иным образом прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.

8.42.	Подрядчик обязан обеспечить комплекс мер по обеспечению информационной безопасности в соответствии с Приложением №11 (содержание данного приложения корректируется после согласования технических решений в части ИБ).

9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

9.1.	Разработать и передать Подрядчику перечень документов, предъявляемых станционной приемочной комиссии.

9.2.	Предоставить Подрядчику на основании письменного запроса необходимые локальные нормативные акты Заказчика за 30 дней до начала Работ.

9.3.	Передать Подрядчику до начала работ по монтажу подготовленную в соответствии с требованиями Подрядчика рабочую площадку по акту.

9.4.	Для выполнения работ обеспечить совместно с Подрядчиком оформление акта-допуска с целью допуска производственного персонала на рабочие места в течение всего периода выполнения работ по Договору.

9.5.	Осуществлять технический надзор за работой Подрядчика.

9.6.	Своевременно с Подрядчиком осуществлять приемку скрытых работ и отдельных ответственных конструкций по акту, контроль качества используемых материалов и выполненных работ.

9.7.	Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Разделами 11, 13 настоящего Договора.

9.8.	Обеспечение помещениями.

9.8.1.	Заказчик предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Передача помещений производится по акту приема-передачи по форме, согласно Приложению №10 к настоящему Договору. Перечень, количество, площадь и условия предоставления Подрядчику производственных, служебных и бытовых помещений Стороны указывают в акте приема передачи. Снабжение коммунальными услугами (освещение, электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение) помещений, указанных в Приложении №10 к настоящему Договору, а также обеспечение охраны указанных помещений и находящегося в нем имущества осуществляется Заказчиком за свой счет.

9.8.2. Подрядчик обеспечивает сохранность помещений и находящегося в них имущества Заказчика, принятого на условиях настоящего Договора.  Подрядчик самостоятельно организует выполнение правил и требований санитарной, технической и пожарной безопасности, осуществляет ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами

9.8.3. По истечению срока или досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик возвращает помещения в технически исправном состоянии, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

9.8.4. Передача и возврат помещений производится по акту приема-передачи с отражением результатов приемки по форме, указанной в Приложении №10 к настоящему Договору.

9.8.5.	В случаях, когда Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции, такая установка производится в согласованных с Заказчиком местах.

10. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ

10.1.	Заказчик может проводить инспекционные проверки выполнения работ по Договору в течение всего периода его действия. Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением персонала специализированных организаций и фирм.

10.2.	Помимо инспекционных проверок, проводимых Заказчиком, Подрядчик проводит собственными силами все проверочно-испытательные работы в соответствии с нормами и требованиями, а также опираясь на собственный опыт. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих испытаниях и после их проведения предоставляет ему необходимые отчетные документы (протоколы, акты, формуляры и т.д.).

10.3.	Положительные результаты проверочно-испытательных работ не снимают ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного периода эксплуатации оборудования.

10.4.	В случае неудовлетворительных проверочно-испытательных работ Заказчик может расторгнуть Договор и потребовать возмещения ущерба и убытков.

11. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

11.1.	Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки по форме КС-2.

11.2.	Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором на основании акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке по форме КС-11 / ОС-П / иная форма (КС-11 оформляется в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для осуществления которых требуется получение разрешения на строительство; ОС-П оформляется в случае, если Объект является результатом выполнения работ, для осуществления которых не требуется получение разрешения на строительство).

11.3.	Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе полномочных представителей Подрядчика и Заказчика с оформлением соответствующей документации.

11.4.	При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных последствиях для самого Заказчика и других лиц несоблюдения соответствующих требований.

11.5.	Подрядчик в порядке, предусмотренном п 11.6, 11.7. Договора, предоставляет Заказчику оформленные:

- 4 экземпляра акта о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Подрядчика);

- 4 экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3;

- 2 экземпляра акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию по форме КС-11 / ОС-П / иная форма акта;

- счета-фактуры и счета на оплату;

- заверенные Подрядчиком копии документов, подтверждающие командировочные затраты (при наличии этих затрат): копии приказов о направлении работников в командировку, проездных документов (ж/д билеты), счетов из гостиницы, иные документы, подтверждающие командировочные расходы.

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ/ сдаче – приемке объекта в эксплуатацию или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ/ объекта в эксплуатацию.

Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 №100.  Для составления актов по форме КС-11 применяется унифицированная форма, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71а. Акт по форме ОС-П оформляется в соответствии с Приложением №12. Акты приемки выполненных работ по проектно-сметной документации оформляются сторонами по форме Приложения №8 к Договору.

11.6.	Приемка выполненных Работ осуществляется поэтапно. По окончании каждого этапа, Подрядчик в день окончания работ обязан уведомить об этом Заказчика. До 25-го числа последнего месяца этапа выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, средствами электронной связи по адресу электронной почты, указанному в разделе 23 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (подписанные Подрядчиком акты приемки КС-2, КС-3, КС-11 / ОС-П / иная форма акта и счета–фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее первого  числа месяца следующего за отчетным  месяцем/периодом (указать необходимое) выполнения работ.

11.7.	Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но в любом случае не позднее последнего дня отчетного месяца, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 15.6 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 15.6 настоящего Договора.

11.8.	 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанных  в п. 11.6. договора документов, Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ, проверяет их на соответствие Технической документации и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных Работ фактическому объему и стоимости выполненных Работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и направляет Подрядчику мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.

11.9.	В случае обнаружения Заказчиком после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иных недостатков, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), последний вправе ссылаться на такие недостатки и предъявлять подрядчику требования об их устранении.

11.10.	При получении Подрядчиком от Заказчика сумм частичной оплаты в счет выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Заказчика сумм частичной оплаты в счет выполненных работ, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчик получил суммы частичной оплаты от Заказчика.

11.11.	Стороны признают возможность обмена документами по настоящему договору в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление указанных документов одной Стороной договора другой Стороне посредством используемых Сторонами систем электронного документооборота, в сроки, предусмотренные настоящим договором, признаётся надлежащим способом передачи документов.

11.12.	Договор, Дополнительные соглашения к нему, а также документы по исполнению сделки, могут быть подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и получены сторонами в системе электронного документооборота «Контур.Диадок». Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иных нормативных правовых актов, условиями соглашений и договоров, заключенных между Сторонами, а также с учетом положений регламентирующих документов оператора Электронного документооборота (ЭДО).

11.13.	Датой подписания электронного документа Стороны признают дату подписания электронного документа второй Стороной, зафиксированной Оператором ЭДО в протоколе передачи документа.

11.14.	Стороны в ходе исполнения договора при направлении исходящего электронного документа в интерфейсе Оператора ЭДО указывают в поле «комментарий»:

- электронный адрес получателя документа по шаблону адреса электронной почты, принятому в Группе «Интер РАО», «ivanov_kn@interrao.ru», для Подрядчика;

- регистрационный номер и дату договора.

11.15.	Стороны под номером договора понимают регистрационный номер договора, указанный со стороны Заказчика. Регистрационный номер договора также указывается во всех документах, предусмотренных в рамках исполнения договора.

11.16.	Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, составленные в письменной или электронной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон (в случае отсутствия возможности подписания договора с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи).

12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

12.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

12.2.	Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

12.3.	Гарантийный период на качество выполненных работ, материалы и оборудование начинается с момента приемки Объекта Заказчиком и составляет 24 (Двадцать четыре) месяца. Гарантия на материалы и оборудование должна соответствовать гарантии завода-изготовителя.

12.4.	Если в период гарантийной эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

12.5.	О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика письменно (электронной почтой).

12.6.	Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, в этом случае акт будет являться обязательным для исполнения Подрядчиком.

12.7.	Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, Заказчик может устранить их своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить убытки, нанесенные Заказчику в течение одной недели с момента предъявления затрат.

13. ОПЛАТА

13.1.	Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 23 настоящего Договора, в течение 60-ти календарных дней с даты подписания Заказчиком актов (КС-2) о приемке выполненных работ, справок (КС-3)/акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке (КС-11/ОС-П/иная форма акта), товарной накладной или унифицированного первичного документа на основании выставленных оригиналов (a) счета-фактуры и (б) документов, подтверждающих факт выполнения работ, в соответствии с перечнем, указанным в пунктах 11.6., 11.7. настоящего договора.

Дата оплаты соответствует предельному сроку – 60-ти календарным дням с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ или унифицированного первичного документа, либо попадает в период до 3 (Трех) рабочих дней до предельного срока.

13.2.	Оплата по Договору производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ по договору и датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

13.3.  	В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных работ исполнение обязательства по окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных нарушений Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные работы на указанный период.

13.4.	Стороны ежеквартально осуществляют выверку расчетов и подписывают Акт сверки взаимных расчетов. Подрядчик не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

Подрядчик составляет и предоставляет Акты сверки взаиморасчетов по Договору:

- по состоянию на отчетную дату за соответствующий квартал;

- на дату полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

14. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ. СТРАХОВАНИЕ

14. 1.  Форс-мажор:

14.1.1	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты РФ.

14.1.2.	Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, результату работы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

14.1.3.	Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14.2.  Страхование оборудования во время перевозки:

14.2.1. Не применяется.

14.3.  Комплексное страхование строительно-монтажных рисков:

14.3.1. Подрядчик должен в счёт Договорной Цены до Даты начала Работ обеспечить комплексное страхование строительно-монтажных рисков включая:

- Страхование предмета и средств проведения строительно-монтажных работ на условиях «С ответственностью за все риски», включая риски «Терроризм, диверсия» Договор страхования должен покрывать повреждение, гибель и/или утрату предмета и средств проведения строительно-монтажных работ по настоящему Договору, включая: материально-технические ресурсы, временные сооружения, конструкции, установки и монтируемое оборудование, строительные машины и оборудование на строительной площадке или в непосредственной близости от нее, любых иных территориях и складах, предоставленных Подрядчику/Субподрядчику для хранения материально-технических ресурсов.

Действие страхования также должно распространяться на Оборудование и Материалы, предоставляемые Подрядчику Заказчиком для включения в Объект в качестве его составной части.

Страховое покрытие должно действовать с момента начала производства работ либо с даты доставки материально-технических ресурсов на Строительную площадку (в зависимости от того, какое событие наступит раньше) до момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в гарантийную эксплуатацию.

Страховая сумма должна составлять не менее 100% от Договорной Цены, а также дополнительно включать в себя стоимость Оборудования и Материалов, предоставляемых Подрядчику Заказчиком для включения в Объект в качестве его составной части.

- Страхование существующего имущества Заказчика на Строительной площадке или вблизи нее.

Договор страхования должен покрывать гибель, утрату и/или повреждение административных, производственных зданий, включая внутреннюю и внешнюю отделку, инфраструктуру и коммуникации, передаточные устройства, оборудование существующего предприятия Заказчика (помимо строящегося Объекта) и иного имущества Заказчика, возникающие в результате проведения строительно-монтажных работ и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию Объекта.

Страховое покрытие должно действовать с момента начала производства работ до момента окончания гарантийного срока.

Страховая сумма должна устанавливаться в размере восстановительной стоимости имущества Заказчика на строительной площадке и вблизи нее.

- Страхование сданного в эксплуатацию Объекта в период гарантийного срока Договор страхования должен покрывать гибель, утрату и/или повреждение сданного в эксплуатацию Объекта вследствие: ошибок или упущений допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию Объекта, а также ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ, но выявленных в гарантийный срок.

Страховая сумма должна составлять 100% от Договорной Цены, а также дополнительно включать в себя стоимость Оборудования и Материалов, предоставляемых Подрядчику Заказчиком для включения в Объект в качестве его составной части.

- Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.

Договор страхования должен покрывать имущественные интересы Заказчика, Подрядчика/Субподрядчика, связанные с их обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, возникающий в связи с производством строительно-монтажных работ и в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию Объекта.

Страховое покрытие должно действовать с момента начала производства работ до момента окончания гарантийного срока.

Страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по соглашению Сторон, но не менее 10% от Договорной Цены.

Договором страхования также должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:

- затрат на разборку поврежденного Объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора;

- затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;

- дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.

14.3.2. Договор страхования должен быть заключён со Страховой компанией, отвечающей требованиям:

- иметь действующие лицензии по видам страхования, принимаемым 
на страхование;

- не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на её имущество не должен быть наложен арест;

- не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством РФ;

- иметь действующий рейтинг надежности по классификации одного из следующих рейтинговых агентств: АО «Эксперт РА» - не ниже «ruАА»; 
АКРА (АО) - не ниже AA(RU); ООО «НКР» - не ниже AA+.ru; ООО «НРА» - не ниже AA+|ru|;

- иметь опыт работы на страховом рынке - не менее 10-ти лет;

- иметь размер оплаченного уставного капитала - не менее 7 500 000 000 руб.;

- иметь размер собственного капитала - не менее 20 000 000 000 руб.

14.3.3.	До заключения договора страхования Подрядчик обязан в письменном виде представить Заказчику кандидатуру страховой компании и согласовать с Заказчиком проект договора страхования, и в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение №9 к Договору).

До заключения договора страхования Подрядчик обязан в письменном виде представить Заказчику кандидатуру страховой компании и согласовать с Заказчиком проект договора страхования.

Заказчик, при соответствии условий договора страхования требованиям настоящего Договора и при удовлетворении кандидатурой страховой компании, в течение 10 дней направляет Подрядчику уведомление о своём согласии на заключение договора страхования.

В случае несогласия Заказчика с предложенной кандидатурой Подрядчик обязан в течение 10 дней предложить Заказчику новую кандидатуру страховой компании.

14.3.4.	Заказчика необходимо указывать в качестве совместно застрахованного лица и выгодоприобретателя во всех договорах страхования, оформляемых Подрядчиком.

14.3.5.	Все договоры страхования должны быть оформлены в 3-х подлинных экземплярах: по одному для каждой из сторон договора страхования и для Заказчика. Любые изменения и дополнения к заключённым договорам страхования должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и оформлены в 3-х подлинных экземплярах: по одному для каждой из сторон договора страхования и для Заказчика.

14.3.6.	Подрядчик должен предоставить Заказчику экземпляры договоров страхования и документы, подтверждающие оплату страховой премии (или первого страхового взноса) по договорам страхования, за 10 дней до начала производства работ.

14.3.7.	Подрядчик не вправе вносить какие-либо существенные изменения в условия договоров страхования без предварительного согласия Заказчика. После оплаты каждого страхового взноса Подрядчик обязан представить Заказчику копии платежного документа об оплате.

14.3.8.	Если Подрядчик не сможет заключить и поддерживать в силе какой-либо договор страхования, или не сможет представить удовлетворительных доказательств(договоров страхования или копий платежных документов об оплате страховой премии)в соответствии с положениями настоящей Статьи, то Заказчик вправе (но не обязан) заключить договор страхования для покрытия соответствующих рисков, которые не были застрахованы вследствие такого неисполнения обязательств Подрядчиком, и оплачивать страховые взносы, что не ограничивает какого-либо иного права или способа защиты Заказчика. Оплаченные страховые взносы подлежат возмещению Подрядчиком Заказчику и вычитаются Заказчиком из любых сумм, которые подлежат или будут подлежать оплате Подрядчику.

14.3.9.	Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

14.3.10.	Все перечисленные требования настоящей Статьи в отношении страхования должны распространяться на любые Договоры Субподряда.

14.3.11.	Условия настоящей статьи являются существенными условиями договора.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1.	При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.

15.2.	За нарушение сроков выполнения любых Работ по договору (начального, промежуточных, конечного), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от сметной стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения любых работ по договору  (начального, промежуточных, конечного), приведших к упущенной выгоде и реальным убыткам Заказчика на ОРЭМ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика возмещения в полном объеме реального ущерба и упущенной выгоды, расчет которых производится в соответствии с рекомендованной Ассоциацией «НП Совет рынка» «Методикой определения упущенной выручки и дополнительных обязательств  участника ОРЭМ  от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ по вине сторонних организаций, которые могут быть использованы при определении  упущенной выгоды и реального ущерба» актуальной на дату заключения  договора, либо в соответствии с документом рекомендованным Ассоциацией «НП Совета Рынка» взамен названной Методики.

15.2.1.	В случае возникновения в гарантийный период, указанный в п. 12.3 Договора, технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на ОРЭМ, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, выраженных в:

- суммах затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб);

- суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода).

Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с Методикой «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования и расчёт экономического ущерба от  них в Обществе с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания»,  утвержденной Приказом ООО «БГК» № 267 от 01.07.2019 (Приложение №7 к Договору)  на основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/ потери мощности.

15.3.	В случае технологического нарушения (аварии) на оборудовании, произошедшего по вине Подрядчика, что подтверждается актом расследования, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт технологического нарушения (аварии).

15.4.	За нарушение качества выполнения проектных работ Подрядчик несет перед заказчиком ответственность в форме штрафа в размере 5% от суммы договора.

15.5.	Уплата штрафа и иных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

15.6.	За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 11.6, 11.7, 11.8., 13.4. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 11.6, 11.7, 11.8., 13.4. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ.

15.7.	В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Подрядчик должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

15.8.	В случае нарушения Подрядчиком условий пунктов 8.38, 8.39 договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 5% от суммы договора.

15.9.	В случае нарушения Подрядчиком (в том числе Субподрядчиком) условий Приложения №5 «Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» к Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику:

- штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения и/или невыполнения требований ОТППЭБ;

- штраф в размере 50 000 рублей за каждый выявленный Заказчиком случай нахождения на объектах Заказчика, работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение;

- штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай из перечисленных в п. 10.1.  вышеназванного приложения к Договору;

- штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт сокрытия информации о нарушении условий договора или недостоверного информирования Заказчика;

-  штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт иного нарушения требований вышеназванного приложения к Договору.

Перечисленные в настоящем пункте штрафы применяются, если иной размер штрафа за конкретное нарушение не предусмотрен Договором.

15.9.1.	В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора в части экологических требований, последний обязан уплатить Заказчику штраф за каждый случай нарушения в размере:

| № п/п | Нарушение | Сумма штрафа |
| --- | --- | --- |
|  | В случае выявления фактов организации несанкционированных мест накопления (размещения) отходов | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай обнаружения |
|  | За сжигание отходов без специального разрешения и вне специальных установок | 40 000 (сорок тысяч) рублей за каждый случай обнаружения |
|  | За сброс неочищенных загрязненных сточных вод и отходов производства и потребления на почву (грунт) | 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай обнаружения |
|  | За мойку автомашин на территории Заказчика и вне отведённых мест | 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай обнаружения |
|  | За совместное накопление и хранение отходов различных классов опасности (I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс - высокоопасные отходы; III класс - умеренно опасные отходы; IV класс - малоопасные отходы; V класс - практически неопасные отходы) | 100 000 (сто тысяч рублей) за каждый случай обнаружения |

В случае допущения нарушения ч. 1 ст. 751 ГК РФ, в частности нарушения (невыполнения) Подрядчиком любого из условий, предусмотренных п.п.8.24–8.34 об экологических требованиях, не предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай.

15.9.2.	За допущенные Подрядчиком нарушения, повлекшие возникновение нижеуказанных событий, Подрядчик уплачивает Заказчику следующие штрафы за каждый случай нарушений:

| №п/п | Вид нарушения | Сумма штрафа, руб. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Допущение несчастного случая «легкой» степени тяжести, аварии | 300 000 |
| 22. | Допущение «тяжелого» несчастного случая. | 500 000 |
| 33 | Допущение группового несчастного случая | 800 000 за каждого пострадавшего |
| 44 | Допущение несчастного случая с летальным исходом. | 1 000 000 за каждого погибшего |

15.10.	При неявке представителя Подрядчика для участия в работе комиссии по расследованию причин аварий в течение установленного пунктом 8.37 настоящего договора срока и (или) при отсутствии у представителя надлежащим образом оформленной доверенности и (или) при отказе представителя Подрядчика от участия в работе названной комиссии Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения указанной обязанности.

15.11.	За нарушение условий, предусмотренных п 7.1.1. договора, Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность в форме неустойки (пени) в размере 10% процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

15.12.	За использование МТР ненадлежащего качества Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность в форме неустойки (пени) в размере 0,1 процентов в день от суммы договора за каждый день с даты передачи результата работ Заказчику до полного устранения недостатков.

15.13. За невыполнение Подрядчиком условий Приложения №11 к настоящему Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый выявленный случай.

15.14.	Заказчик вправе (без ущерба для любых иных способов взыскания неустойки) взыскать (удержать) сумму неустойки (пени, штрафов), подлежащую уплате Подрядчиком, из любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Подрядчику. Уплата или удержание суммы такой неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Подрядчика от его обязательств по выполнению Работ или от каких-либо иных обязательств или обязанностей по Договору.

Для применения настоящего пункта Заказчик обязан направить Подрядчику претензию о нарушении последним условий договора.

В случае отсутствия обоснованных возражений или неполучения ответа на претензию в установленный в ней срок, штрафные санкции считаются признанными Подрядчиком.

15.15.	Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

15.16.	За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

16.1.	Заказчик вправе вносить взаимосогласованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное извещение с указанием:

- увеличения или сокращения объема некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключения некоторой указанной работы;

- изменения характера или вида некоторой указанной работы;

- выполнения определенной дополнительной работы, необходимой для завершения строительства;

- изменения конструктивного решения или вида материалов.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению после согласования сторонами и подписания соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2.	Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию   сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

17.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе   исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию - 20 дней с даты ее получения второй стороной.

Договоренности сторон, возникшие в ходе переговоров, в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.2.	При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

17.3.	Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор путем переговоров, то он разрешается в установленном порядке Арбитражным судом по месту нахождения истца. Срок ответа на претензию 20 дней.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

18.1.	Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

а) систематического (более трех раз) нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, влекущего увеличение срока окончания работ по договору;

б) нарушение Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ, не выполнение требований технадзора и госинспекции;

в) при принятии решения о консервации Объекта;

г) аннулирования лицензий на производство работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18.2.	Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- систематического (более трех раз) нарушения Заказчиком сроков исполнения своих обязательств по приемке оборудования, перечислению платежей, влекущих увеличение срока окончания работ;

- остановки Заказчиком работ по причинам, независящим от Подрядчика;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18.3.	Инициация расторжения Договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц) письменному извещению другой стороны по основаниям, указанным в п.п. 18.1, 18.2.

18.4.	При прекращении договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или в дату вступления в силу решения Арбитража о расторжении договора, или в дату вступления в силу уведомления Стороны об отказе от договора:

- провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора;

- подписать акт об определении размера взаимных денежных обязательств;

- перечислить имеющуюся у сторон взаимную задолженность.

19. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

19.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

19.1.1.	Договор распространяет свое действие на все отношения, возникшие между Сторонами с «___» __________ ______ года. (* пункт применяется если работы начаты до заключения договора).

20. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

20.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны. Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

20.2.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 20.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в п. 20.1. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

20.3.	Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

21.1	Ущерб, нанесенный третьему лицу в ходе исполнения настоящего договора по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

21.2.	Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительных соглашений или протоколов, имеющих ссылку на настоящий Договор.

21.3.	Стороны признают возможность заключения настоящего договора путем подписания электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки, а также посредством используемых Сторонами систем электронного документооборота.

21.4.	Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

21.5.	Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме по электронной почте, с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателя по его почтовому адресу. Уведомление считается данным в день получения заказного письма адресатом.

21.6.	По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. В случае внесения изменений в упомянутые в договоре законодательные акты и нормативные акты, Стороны руководствуются принятыми законодательными и нормативными актами РФ.

21.7.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

21.7.	Настоящий договор составлен в электронной форме, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон посредством системы электронного документооборота, имеет юридическую силу и не подлежит дублированию на бумажном носителе. Оригинал настоящего договора хранится на сервере системы электронного документооборота (Контур.Диадок, https://www.diadoc.ru/) с возможностью доступа к нему обеих Сторон.

21.8.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение платежных реквизитов или адреса, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

22. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

22.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ.

Приложение №2 – Смета на разработку проектной документации.

Приложение №3 – График выполнения работ.

Приложение №4 – Ведомость объемов работ.

Приложение №5 – Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Приложение №6 – Форма справки о цепочке собственников компании.

Приложение №7 – Методика «Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования и расчёт экономического ущерба от них в Обществе с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания».

Приложение №8 – Форма акта приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации.

Приложение №9 – Договор страхования строительно-монтажных рисков (типовая форма).

Приложение № 10 – Форма акта приема-передачи помещений.

Приложение №11 – Требования к обеспечению информационной безопасности.

Приложение №12 – Форма акта ОС-П.

23. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ООО «БГК» ИНН 0277077282 КПП 997650001 / 027801001 р/сч 40702810900000017741 в Банке ГПБ (АО) в г. Москва. к/сч 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКПО 96214846 ОГРН 1060277052098 Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 3 Почтовый адрес: 450059, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 3 | Подрядчик: |
| --- | --- |

24. ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |