Приложение № 4 к Техническому заданию

График выполнения работ по модернизация напорных трубопроводов циркуляционной воды № 1 и 2

Уфимской ТЭЦ-4 ООО «БГК»

| № п/п | Наименование этапа | Срок выполнения этапа работ, месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  |
| 1 | Разработка проектной документации стадии П и Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02. -31.08.2027 |
| 1.1 | Предпроектное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02.-28.02.2027 |
| 1.2 | Разработка проектной документации (стадия «ПД»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02-31.03.2027 |
| 1.3 | Разработка проектной документации (стадия «РД»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04-31.05.2027 |
| 1.4 | Согласование ПСД с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06-30.06.2027 |
| 1.5 | Прохождение экспертизы промышленной безопасности с получением положительного заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06-31.08.2027 |
| 2 | Комплектование материалами в соответствии с разработанными спецификациями, изготовление элементов трубопроводов (принимается в составе СМР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09. -14.03.2028 |
| 3 | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.06. -14.07.2028 |
| 4 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07. -15.09.2028 |
| 5 | Антикоррозионное покрытие элементов трубопроводов на специальной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.08. -15.09.2028 |
| 6 | Гидравлическое испытание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.09. -18.09.2028 |
| 7 | Антикоррозионное покрытие трубопроводов в местах соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.09. -30.09.2028 |
| 8 | Засыпка грунта, устройство покрытия дорог и площадок, сдача в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10-31.10.2028 |

Начальник ТЦ                           	      __________________Д.В. Савельев

Начальник ПТО			      __________________Р.З. Галеев

Начальник ОППР			      _________________А.Т. Хайруллин