## 1. Едичичные расценки 2 кв. 202
| Объект: | Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-45
Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении ( и прим замена дорожных световозвращателей) | [13 empty] | Едичичные расценки 2 кв. 2026-только работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.04.2026 | [12 empty] | 01.04.2026
Сметная стоимость |  |  | 61.2 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 61.2 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 7.45 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 3.73 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 19.3 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 9.65 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСНс01-04-026-02 замена дорожных световозвращателей | Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении |  |  | 4: 100 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  | Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении
|  | Объем=100 / 100 | [15 empty] | Объем=100 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.3; 12: 7453.66 | [5 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 7: 19.3; 10: 386.2; 12: 7453.66 | [6 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 10940.69 | [5 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.65; 12: 3726.83 | [5 empty] | ОТм(ЗТм)
| ФСЭМ-91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  | маш.-ч | 9.65 |  | 9.65 | 865.46 | 1.31 | 1133.75 |  | 10940.69 | [6 empty] | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.65; 7: 9.65; 10: 386.2; 12: 3726.83 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  | 12: 22226 | [5 empty] | М
| ФСБЦ-01.5.03.08-0024 | Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД3, полимерный |  |  | шт | 100 |  | 100 | 148.51 | 1.38 | 204.94 |  | 20494 | [6 empty] | Световозвращатель (катафот) дорожный, тип КД3, полимерный
| ФСБЦ-01.7.15.03-0033 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм |  |  | кг | 10 |  | 10 | 151.93 | 1.14 | 173.2 |  | 1732 | [6 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 44347.18 | [8 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 11180.49 | [9 empty] | ФОТ
|  | НР от ПЗ Содержание автомобильных дорог |  |  | 4: %; 5: 20; 7: 20; 12: 8869.44 | [9 empty] | НР от ПЗ Содержание автомобильных дорог
|  | СП от ПЗ Содержание автомобильных дорог |  |  | 4: %; 5: 15; 7: 15; 12: 7982.49 | [9 empty] | СП от ПЗ Содержание автомобильных дорог
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61199.11; 12: 61199.11 | [10 empty] | Всего по позиции
Водопропускные трубы | [24 empty] | Водопропускные трубы
|  | Итоги по разделу 1 : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 44347.18 | [13 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 7453.66 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 10940.69 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 3726.83 | [13 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 12: 22226 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 12: 61199.11 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 7453.66 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 10940.69 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 3726.83 | [13 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 22226 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 8869.44 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 7982.49 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 11180.49 | [13 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 8869.44 | [13 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 7982.49 | [13 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 |  |  | 12: 61199.11 | [14 empty] | Всего по разделу 1
|  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 19,3 | [15 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 9,65 | [15 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Зимнее содержание | [15 empty] | Раздел 2. Зимнее содержание
Зимнее содержание | [24 empty] | Зимнее содержание
|  | Итоги по разделу 2 Зимнее содержание : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Зимнее содержание :
|  | Всего по разделу 2 Зимнее содержание | [25 empty] | Всего по разделу 2 Зимнее содержание
Раздел 3. Мосты | [15 empty] | Раздел 3. Мосты
Лето | [24 empty] | Лето
Зима | [24 empty] | Зима
Вывоз и утилизаци мусора на ТБО | [24 empty] | Вывоз и утилизаци мусора на ТБО
|  | Итоги по разделу 3 Мосты : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Мосты :
|  | Всего по разделу 3 Мосты | [25 empty] | Всего по разделу 3 Мосты
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 44347.18 | [17 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 7453.66 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 10940.69 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 3726.83 | [17 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 12: 22226 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 12: 61199.11 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 7453.66 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 10940.69 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 3726.83 | [17 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 22226 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 8869.44 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 7982.49 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 11180.49 | [17 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 8869.44 | [17 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 7982.49 | [17 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 61199.11 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [28 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 19,3 | [19 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 9,65 | [19 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]